Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018                                                                                                                                        № 160

с. Ново-Кусково

Об утверждении «дорожной карты» мероприятий по переходу на

новые нормативы потребления коммунальных услуг

С целью перехода на нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения          	                                               А.В.Карпенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новокусковского сельского

поселения от 06.08.2018 № 160

«Дорожная карта»

мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка информации о наличии (отсутствии) у населения приборов учета расходования холодной воды. Проведение анализа данной информации. | До 20.09.2018 | Галанов И.В., директор МУП «НКС», Карпенко А.В., глава сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение на заседании Совета Новокусковского сельского поселения вопроса о переходе на новые нормативы потребления коммунальных услуг населением. | 09.08.2018 | Карпенко А.В |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения по установке приборов учета расходования холодной воды: - рассмотрение вопроса на собраниях граждан, встречах с населением; - размещение информации на официальном сайте сельского поселения; - размещение информации на информационных досках в населенных пунктах; - размещение информации на оборотной стороне извещений об оплате коммунальных услуг; - размещение информации в СМИ. | Декабрь 2018 года, март 2019 года Август 2018 года, апрель 2019 года Сентябрь 2018 года, май 2019 года Февраль-апрель 2019 года Сентябрь 2018 – апрель 2019 года | Карпенко А.В. Устюгова О.В., специалист по закупкам Репина А.В., зам.главы по управлению делами Галанов И.В. Карпенко А.В. |
| 4 | Рекомендовать МУП «НКС» направлять коммерческие предложения пользователям коммунальных услуг по установке приборов учета расходования холодной воды | Август 2018 года – май 2019 года | Галанов И.В. |