**СОВЕТ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АСИНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕШЕНИЕ**

03.05.2018 № 46а

с. Ново-Кусково

**Об утверждении отчета о выполнении программных мероприятий по реализации**

**Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского**

**поселения на 2014-2018 годы за 2017 год**

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 19 Устава муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»,

**СОВЕТ НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет о выполнении программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.nkselp.asino.ru](http://www.nkselp.asino.ru)).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.В. Карпенко

Приложение решению

Совета Новокусковского

сельского поселения

от 03.05.2018 № 46а

**Отчет о выполнении программных мероприятий по реализации**

**Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского**

**поселения на 2014-2018 годы за 2017 год**

Программа социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения (далее – программа СЭР) на 2014-2018 годы утверждена решением Совета Новокусковского сельского поселения от 27.05.2014 № 104.

Цель программы СЭР - повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

- развитие крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и семейных ферм,

- развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса,

- развитие социальной инфраструктуры поселения,

- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда,

- создание новых рабочих мест и поддержка малого бизнеса на селе,

- привлечение инвесторов для развития территории сельского поселения.

Для достижения целей программы СЭР были разработаны индикаторы, анализ которых позволяет оценить степень реализации программы, а также выявить тенденции изменения показателей индикаторов.

**Оценка реализации индикаторов достижения целей за 2017 год.**

В результате изучения статистических показателей индикаторов установлено следующее достижение целей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Индикатор достижения цели | Источник | 2014 | 2017 | 2018 (план) |
| **Цель 1. Решение демографической ситуации** | | | | | |
| 1.1 | Численность постоянно проживающего населения, чел. | статистика | 2426 | 2399 | 2450 |
| 1.2 | Миграционный прирост населения, чел. в год | статистика | 92 | 25 | 122 |
| 1.3 | Доля населения от 18 до 45 лет, % | статистика | 37 | 40 | 40 |
| **Цель 2. Повышение уровня развития предпринимательства** | | | | | |
| 2.1 | Прирост количества малых предприятий, % | статистика | Исходный уровень | - 9% | 130 % к исх. уровню |
| 2.2 | Прирост занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в малом бизнесе, % | статистика | Исходный уровень | - 29% | 140 % к исх. уровню |
| **Цель 3. Эффективная и сбалансированная экономика** | | | | | |
| 3.1 | Освоение населением льготных кредитов на развитие ЛПХ, тыс. руб. | статистика | 4090 | 630 | 6500 |
| 3.2 | Рост поголовья крупнорогатого скота в ЛПХ, гол. | статистика | 581 | 467 | 640 |
| 3.3 | Рост поголовья коров в ЛПХ, гол. | статистика | 187 | 168 | 200 |
| 3.4 | Рост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, % | статистика | Исходный уровень | +104% | 10 % к исх. уровню |
| 3.5 | Среднемесячная заработная плата в расчете на одного рабочего, руб. | статистика | 9500 | 15000 | 15000 |
| **Цель 4. Эффективный рынок труда** | | | | | |
| 4.1 | Уровень занятости в экономике, % | статистика | 74 | 70 | 80 |
| 4.2 | Уровень безработицы, % | статистика | 26 | 30 | 20 |
| **Цель 5. Рациональное использование природного капитала** | | | | | |
| 5.1 | Уровень использования пахотных земель, % от площади пахотных земель | статистика | 95 | 55 | 98 |
| 5.2 | Уровень использования сенокосных угодий, % от площади сенокосных угодий | статистика | 40 | 5 | 75 |
| **Цель 6. Увеличение доходов бюджета** | | | | | |
| 6.1 | Увеличение доли собственных доходов бюджета, % | статистика | 13.8 | 20,5 | 25 |
| **Цель 7. Эффективная исполнительная власть сельского поселения** | | | | | |
| 7.1 | Доля респондентов – потребителей услуг органов исполнительной власти, удов-летворенных качеством предоставляемых ими услуг, % | опрос | Исходный уровень | опросне проводился | 110% к исх. уровню |
| 7.2 | Процент целей, по которым были достиг-нуты целевые значения, % | исследования | 0  (оценка) | 25 | 70 |

**Оценка реализации мероприятий программ.**

Программой СЭР поселения до 2018 года были утверждены мероприятия по реализации программ:

1. развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ);
2. комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения;
3. развития жилищного строительства;
4. стимулирования развития жилищного строительства;
5. поддержки малого бизнеса на селе.

**1. Мероприятия по реализации программы развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).**

В 2017 году 5 человек обратились в администрацию сельского поселения за получением выписки из похозяйственной книги о наличии личного подсобного хозяйства для получения льготных кредитов на развитие ЛПХ. Успешно работает кролиководческая ферма (КФК Куриленок Е.И.), зарегистрировано ЛПК Чекалина А.М. по разведению крупнорогатого скота. Оказана помощь гражданам в сборе документов для участии в районной программе субсидирования затрат гражданам, ведущим ЛПХ в Асиновском районе. Еженедельно производится вывоз населения с продукцией со своих подворий на ярмарки выходного дня в г. Томск.

**2.** **Мероприятия по реализации программы** **комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения:**

Из плановых мероприятий реализованы только очистка (промывка) емкостей водонапорных башен в с. Казанка.

Установка узла учета тепловой энергии на поселковой котельной в с. Ново-Кусково перенесена на 2018 год. Ремонт водонапорной башни в д. Старо-Кусково перенесен на более поздние сроки. Установка водоразборных колонок в населенных пунктах производиться не будет в связи с тем, что всё большее количество граждан проводят водопроводы в свои жилые дома, и отпала необходимость в увеличении количества водоразборных колонок.

**3.** **Мероприятия по реализации программы развития жилищного строительства.**

В 2017 году исполнены следующие мероприятия:

- в эксплуатацию введено 2 жилых дома общей площадью 90,0 кв. м.;

- выдано одно разрешение на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 95,0 кв. м.

В связи с тем, что застройщики не обращались за подключением объектов жилищного строительства к системе коммунальной инфраструктуры, данное мероприятие не реализовано.

**4.** **Мероприятия по реализации стимулирования развития жилищного строительства.**

В связи с тем, что в 2017 году застройщики не обращались в администрацию сельского поселения по вопросам подключения объектов индивидуального жилищного строительства к системам коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия не реализованы.

**5. Мероприятия по реализации программы** **поддержки малого бизнеса на селе.**

В 2017 году:

- Карпова И.А. расторгла договор аренды земельного участка для организации водоема с целью разведения рыб;

- ИП Розгин И.И. отказался от планов в отношении расширения имеющихся торговых площадей и открытия закусочной в с. Ново-Кусково.

**ВЫВОДЫ:**

Недостаточное финансирование местного бюджета в 2017 году является основной причиной низкого процента выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию сельского поселения. Кроме того, кризисное состояние малого бизнеса привело к тому, что индивидуальные предприниматели изменили планы развития своего бизнеса.

Демографическая ситуация в поселении не стабильна: на фоне увеличения численности населения в предыдущие годы в 2017 году произошло снижение численности населения не смотря на то, что миграционный прирост населения возрос. Данная ситуация сложилась по причине уменьшения естественного прироста населения: смертность населения превысила рождаемость в полтора раза.

Нужно отметить положительные стороны социально-экономического развития территории: количество рабочих мест в сельскохозяйственном производстве возросло более чем в два раза. Это стало возможно в связи с открытием в с. Ново-Кусково сельскохозяйственного предприятия ООО «Сибирские органические продукты».

Вместе с тем в отдаленных селах по-прежнему наблюдается повышение уровня безработицы.

Кроме этого, в 2017 году были реализованы мероприятия, не вошедшие в программу развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, но способствующих развитию КФХ и ЛПХ:

- содействие гражданам в участии в областной программе поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ),

- содействие гражданам в участии в районной программе субсидирования затрат гражданам, ведущим ЛПХ в Асиновском районе.